令和７年１月

五戸町財政課

工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

改正建設業法第２０条の２第２項の規定に基づき、建設業者は、その請け負う建設工事について、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、その旨を注文者へ通知（おそれ情報通知）しなければならないこととなりました。五戸町発注工事の落札者（随意契約の場合にあっては、契約の相手方）となった方は、次の事項に留意してください。

提出について

|  |  |
| --- | --- |
| 対象の契約 | すべての建設工事 |
| 提出の時期 | 落札決定（随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定）から契約締結まで |
| 提　出　先 | 各案件の契約担当課  （入札案件は財政課、随意契約案件は各案件発注担当課）。 |
| 適用年月日 | 令和７年２月１日以降に契約締結するものから |

【問合せ先】

五戸町財政課

0178-62-2111（内線224）

令和　　年　　月　　日

五戸町長　若宮　佳一 殿

所 在 地

名 称

代表者名

（押印不要）

建設業法第２０条の２第２項の規定に基づく通知書

下記のとおり、建設業法第２０条の２第２項の規定に基づき、発生するおそれがあると認める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。

記

工事番号：　第　　　号

工 事 名：

□　主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰

（建設業法施行規則第１３条の１４第２項第１号）

・発生するおそれのある事象※

（例）国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰

・上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先

（例）報道等のURLを記載又はファイルを別添

※　天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載

□　特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰

（建設業法施行規則第１３条の１４第２項第２号）

・発生するおそれのある事象※

（例）○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足

・上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先

（例）報道等のURLを記載又はファイルを別添

※　天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載

□　その他連絡事項（空欄可）

（注）１　本通知書については、建設業法施行規則第１３条の１４第２項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。

２　本通知書を提出する場合は、落札決定（随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定）から契約締結までに提出するものとする。

３　「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること（一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。）。

４　本通知書に記載した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第２０条の２第３項の規定に基づき、契約変更協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の建設工事請負契約約款の規定等（スライド条項の運用基準等を含む。）に基づき対応を行うものであることに留意すること（本通知書の提出により契約変更が約束されるものではないことに留意すること。）。

５　本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の建設工事請負契約約款の規定に基づき、発注者に対して、契約変更協議を申し出ることができる。